CUSTOMER TEST ENABLEMENT PACK

宜运 CargoPlus API
真实用例一周测试计划

从文件提交、任务查询到字段核对与问题闭环的客户执行手册

| 项目 | 安排 | 项目 | 安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试周期 | 2026-09-07 至 2026-09-11 | 样本规模 | 建议 30～50 例 |
| 测试方式 | 异步文件 API 为主 | 基线策略 | 先测基线，再定验收门槛 |
| 识别模式 | standard + 复杂样本 A/B | 协作方式 | 双方每日 15～30 分钟对齐 |

安全前提：当前 HTTP 测试地址只能在双方确认的受控网络中使用。一旦请求经过不受控公共网络，应立即停止上传未脱敏文件并切换到 HTTPS。

配套材料：测试台账 Excel、单案例上传与轮询脚本、纠错反馈脚本、完整 57 字段金标模板。

# 1. 测试目标与执行原则

本轮是一周加速测试，重点不是立即给出正式验收结论，而是用真实业务案例建立当前版本的准确性、稳定性和处理时效基线。

验证文件上传、任务处理、结果查询、失败重试和纠错反馈全流程。

建立 57 字段总体准确率、关键字段表现、空结果率和处理耗时基线。

区分文件解析、视觉识别、模型提取、标准化规则、金标口径和接口系统问题。

比较 standard 与 high_accuracy 对复杂扫描件和版面文件的收益与额外耗时。

形成问题优先级、可优化项和下一轮双方书面确认的正式门槛。

## 1.1 基线冻结

测试开始前记录应用/镜像版本、实际生效提示词、主模型配置名称、Base URL、测试租户和开始时间。首轮基线完成前不修改生产规则，也不审核采纳可能改变模型行为的反馈。

版本变化处理：如测试周内必须变更版本，应先结束当前批次并记录变更点。变更前后的结果分别统计，不直接混合计算。

## 1.2 问题等级

| 等级 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 数据安全、越权、数据串租户或服务整体不可用 | 立即停止测试并升级处理 |
| P1 | 大量空结果、关键字段严重错误或明显幻觉 | 阻塞正式验收，优先定位 |
| P2 | 非关键字段、单位或格式问题 | 记录并继续其他案例 |
| P3 | 页面显示、文档说明或一般操作体验问题 | 纳入后续体验优化 |

# 2. 测试前准备

## 2.1 安全与账号检查

由双方确认访问链路属于认可的受控环境；如无法确认，只能使用脱敏样本。

API Key 仅放在测试电脑环境变量中，不写入 Excel、脚本、邮件、聊天或截图。

Webhook Secret 仅在回调验签时使用，不能作为 API Key。

确认租户已启用、账户余额充足、并发额度正常；日志不得记录完整凭据。

## 2.2 案例整理

| 登记项 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 案例编号 | 使用 YY-001、YY-002 等唯一编号，全程不变 |
| 原始文件 | 保留原件，不覆盖；记录文件名和文件组合 |
| 文件与业务类型 | PDF、Word、Excel、图片、EML；订舱、托书、提单资料等 |
| 文件特征 | 文本型、扫描件、复杂表格、Word 内嵌截图、多附件 |
| 人工标准答案 | 填写完整 57 字段 JSON，并由宜运业务人员确认 |
| 责任信息 | 登记业务审核人、API 对接人和敏感信息状态 |

一个任务只对应一个业务案例。同一封邮件及其业务附件可以一起提交，但多个无关业务单据不得混入同一任务。

## 2.3 文件边界

单次最多 10 个文件；普通单文件最大 50MB；旧版 .doc 最大 20MB；单次合计最大 100MB。

高精度 PDF 最多 20 页。超过限制的文件先登记，不擅自拆分，待确认业务边界后处理。

无法打开、加密或内容不完整的文件先排除，不进入模型准确率统计。

# 3. 单案例具体操作

## 3.1 安全设置 API Key

在测试包目录打开 PowerShell，输入以下命令。输入内容不会显示，关闭窗口后环境变量失效。

$secureKey = Read-Host "API Key" -AsSecureString

$env:CARGOPLUS_API_KEY = [System.Net.NetworkCredential]::new("", $secureKey).Password

## 3.2 上传并自动轮询

.\Invoke-CargoPlusFileTest.ps1 `

-BaseUrl "http://115.29.213.72:30010" `

-CaseId "YY-001" `

-FilePath "C:\CargoPlusTest\YY-001.pdf" `

-RecognitionMode standard

脚本调用 POST /api/v1/extract/async/upload，保存 task_id，并每 3 秒调用 GET /api/v1/tasks/{task_id}，最长等待 10 分钟。SUCCESS 保存 result_json；FAILED 保存 error_message。

## 3.3 幂等与重试

默认幂等键为 <案例编号>-<模式>-r<次数>，例如 YY-001-standard-r0。

网络中断且不确定是否创建成功时，原命令重跑，复用原幂等键。

已经取得 task_id 后只查询原任务，不重新上传。

确认需要重新调用模型时使用 -Attempt 1；同一案例最多主动复测一次。

standard 和 high_accuracy 必须使用不同幂等键。

## 3.4 输出文件

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| request-metadata.json | 请求元数据，不包含 API Key |
| submit-response.json | 任务提交响应和 task_id |
| task-result.json | 最终状态、耗时、视觉页数、扣费和错误信息 |
| extracted-result.json | SUCCESS 时的 57 字段结果 |

# 4. 识别模式与 A/B 测试

| 输入情况 | 默认选择 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 可复制文字 PDF、Excel、EML | standard | 先建立标准模式基线 |
| 扫描 PDF、图片 | high_accuracy 候选 | 同时运行 standard 做配对比较 |
| Word 内嵌截图或复杂版面 | high_accuracy 候选 | 检查视觉处理页数和额外耗时 |
| 高精度 PDF 超过 20 页 | 暂不提交 | 登记后由双方确认是否按业务边界拆分 |

从复杂案例中预先选择 8～12 例做配对 A/B。相同原始文件分别以 standard 和 high_accuracy 提交，并比较适用字段正确数、业务准确率、总耗时和视觉耗时。

选择原则：高精度不是所有文件的默认开关。只有扫描、图片或版面关系确实影响字段提取时，才判断其准确率提升是否值得额外耗时。

# 5. 结果核对与纠错

## 5.1 两层核对

- 程序精确对比：比较字段值、数组内容、大小写、换行、单位和格式。

- 业务人工判断：由宜运判断标点、大小写或换行差异是否影响真实业务含义。

## 5.2 差异归因

| 分类 | 判断依据 |
| --- | --- |
| PARSER | 文件文字、段落顺序或表格标签值关系解析错误 |
| VISION_OCR | 扫描件、图片、表格版面或印章视觉识别错误 |
| PROMPT_LLM | 字段遗漏、错位、无依据填充或业务理解错误 |
| RULE_CLEAN | 单位换算、代码映射或输出格式标准化错误 |
| GOLD_ERROR | 人工标准答案遗漏、错误或与原文不一致 |
| BUSINESS_UNCLEAR | 业务规则尚未获得客户确认 |
| API_SYSTEM | 鉴权、队列、超时、回调或服务异常 |

# 6. 一周执行排期

| 日期 | 阶段 | 负责人 | 具体操作 | 当日输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月4日前 | 准备 | 双方 | 确认安全环境、账号、余额、人员、案例、金标和冻结版本 | 案例清单、环境表 |
| 9月7日 | 冒烟 | API对接人 | 5个代表案例；单并发开始，稳定后升至2并发 | 冒烟记录、阻塞问题 |
| 9月8日 | 第一批基线 | API对接人 | 运行约一半案例；每批5个；并发不超过3 | 第一批结果和差异 |
| 9月9日 | 第二批基线 | 双方 | 完成剩余案例；确认关键字段、业务口径和争议金标 | 完整基线、口径表 |
| 9月10日 | 专项复测 | 双方 | 失败与空结果最多复测一次；完成8～12例双模式对比 | 复测记录、问题归因 |
| 9月11日 | 冻结回归 | 双方 | 固定版本回归；汇总准确率、稳定性、耗时和优化建议 | 最终报告、下一轮门槛 |

每天安排 15～30 分钟对齐：宜运确认业务正确答案和优先级；我方说明技术归因和可优化范围。无法当日确认的字段标记为 BUSINESS_UNCLEAR，不强行判错。

# 7. 指标与验收口径

技术指标：有效请求完成率、首次成功率、重试率、空结果率和失败原因分布。

准确性指标：57 字段精确准确率、人工确认后的业务准确率、漏提率和幻觉字段数。

关键字段：BookingNo、港口地点、ETD/ETA、船名航次、箱型箱量、件重体、品名、HSCode、运费条款和放单类型作为候选，9 月 9 日由双方确认最终范围。

时效指标：standard 与 high_accuracy 分别统计平均、P50 和 P95 耗时，并计算高精度的准确率提升与额外耗时。

本轮结论边界：9 月 11 日输出当前真实基线和建议门槛，不直接宣称正式验收通过。正式指标由双方后续书面确认。

# 8. 异常处理规则

| 状态/场景 | 处理动作 |
| --- | --- |
| 401 | 停止测试，核对 API Key，不原样反复重试 |
| 402 | 停止提交，联系管理员检查账户余额 |
| 403 | 检查租户是否已审核并启用 |
| 429 | 遵循 Retry-After，降低提交频率，不持续快速重试 |
| 5xx 或网络中断 | 首次使用原幂等键重试；仍失败则登记 API_SYSTEM |
| 仅默认 GoodsType=S | 按“模型返回空提取结果”记录，不计正常成功 |
| 任务超过10分钟未结束 | 保留 task_id 并继续排查，不直接创建新任务 |
| 金标有争议 | 暂停该案例评分，等待宜运业务人员确认 |

# 9. 纠错反馈流程

- 先在测试台账记录差异、原文证据、错误归因和问题等级。

- 由宜运业务人员确认标准答案；未确认的差异不得提交为最终纠错。

- 基线结束后，使用 Submit-CargoPlusFeedback.ps1 提交确认需要修改的字段和说明。

- 反馈进入待审核状态；采纳、规则修改和版本发布不在脚本中自动执行。

.\Submit-CargoPlusFeedback.ps1 `

-BaseUrl "http://115.29.213.72:30010" `

-TaskId "<task_id>" `

-CorrectedJsonPath ".\YY-001-corrected.json" `

-Notes "YY-001: evidence and expected rule" `

-BusinessConfirmed

# 10. 双方职责与最终交付

## 10.1 宜运侧

提供真实案例及合法使用授权，并确认测试链路和敏感信息处理要求。

提供完整人工标准答案，指定至少一名业务审核人和一名 API 对接人。

确认业务口径、关键字段和错误严重程度。

## 10.2 我方

保障测试服务和接口可用，协助排查解析、视觉、模型、规则和系统问题。

每日维护问题清单，输出基线分析、优化建议和下一轮验收方案。

未经确认不改变生产提示词、业务规则或测试版本。

## 10.3 最终交付物

| 交付物 | 内容 |
| --- | --- |
| 案例台账 | 原始案例、模式、task_id、状态、耗时、结果路径和审核状态 |
| 字段差异表 | 精确差异、业务判断、证据、归因和严重程度 |
| 高精度 A/B 报告 | 准确率提升、额外耗时和适用文件建议 |
| 问题闭环清单 | 问题等级、负责人、复测任务和结论 |
| 基线报告 | 准确性、稳定性、时效和失败原因分布 |
| 后续计划 | 待确认业务规则、优化优先级和正式验收门槛 |

## 10.4 完成检查

所有有效案例均有明确终态，不把失败任务按空 JSON 评分。

所有 P0/P1 问题均有负责人和下一步处理结论。

所有业务争议均已确认或明确列入待确认清单。

测试报告中不包含完整 API Key、Webhook Secret 或未授权敏感原文。

下一轮关键字段和验收门槛已形成双方可确认的书面建议。