## 使用说明
宜运 CargoPlus API 真实用例测试台账 | 宜运 CargoPlus API 真实用例测试台账 | 宜运 CargoPlus API 真实用例测试台账 | 宜运 CargoPlus API 真实用例测试台账 | 宜运 CargoPlus API 真实用例测试台账 | 宜运 CargoPlus API 真实用例测试台账
测试周期：2026-09-07 至 2026-09-11 ｜ 建议规模：30～50个真实业务案例
阶段 | 日期 | 负责人 | 具体操作 | 输出 | 完成条件
测试准备 | 9月4日前 | 双方 | 确认受控网络、API Key、余额、案例清单、完整金标和冻结版本 | 环境确认表 | 所有必填项完成
冒烟测试 | 9月7日 | API对接人 | 运行5个代表案例；单并发开始，稳定后升至2并发 | 冒烟记录 | 上传、轮询、结果和错误均可用
第一批基线 | 9月8日 | API对接人 | 运行约一半案例；每批5个；并发不超过3 | 第一批结果 | 所有任务有明确终态
第二批基线 | 9月9日 | 双方 | 完成剩余案例；人工核对差异；确认关键字段和业务口径 | 基线报告 | 争议项有负责人
专项复测 | 9月10日 | 双方 | 失败案例最多复测一次；8～12个复杂案例做双模式对比 | 复测与归因 | 每个问题有分类
冻结回归 | 9月11日 | 双方 | 固定版本回归并汇总准确率、稳定性、时效和优化建议 | 最终报告 | 形成下一轮门槛
标准操作：1）在环境与版本页登记冻结信息；2）在案例台账登记样本；3）运行脚本并填写执行日志；4）在字段差异页进行精确和业务核对；5）业务确认后再提交纠错反馈。
安全要求：当前 HTTP 地址只能在双方确认的受控网络中使用；若请求经过不受控公共网络，立即停止上传未脱敏文件。API Key 不得写入本工作簿。

## 测试Checklist
宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist | 宜运 CargoPlus API 测试 Checklist
必需项总数 | 54 | 已通过/不适用 | 0 | 不通过 | 0 | 未完成 | 54 | 总体完成率 | 0% | 未关闭P0 | 0
总体门禁 |  | 准备未完成
使用方法：逐项选择当前状态，并在“证据或记录位置”填写对应工作表、结果文件或会议记录。必需项全部通过或经确认不适用，且没有未关闭P0问题后，方可进入下一阶段。
编号 | 测试阶段 | 检查项 | 通过标准 | 是否必需 | 负责人 | 计划完成日期 | 当前状态 | 证据或记录位置 | 关联问题编号 | 确认人 | 确认时间 | 备注
PRE-01 | 测试准备 | 确认测试访问链路 | 链路属于双方认可的受控网络；否则只使用脱敏样本或改用HTTPS | 是 | 双方 | 2026-09-04 | 未开始 | 环境与版本
PRE-02 | 测试准备 | 安全保管API Key | API Key仅保存在测试程序环境变量，不进入脚本、Excel、邮件、群聊或日志 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-04 | 未开始 | 环境与版本
PRE-03 | 测试准备 | 确认租户状态 | 测试租户已审核并启用，鉴权请求可正常通过 | 是 | 我方管理员 | 2026-09-04 | 未开始 | 环境与版本
PRE-04 | 测试准备 | 确认账户余额及并发额度 | 额度覆盖基线、双模式对比和一次复测，并发额度满足本轮计划 | 是 | 我方管理员 | 2026-09-04 | 未开始 | 环境与版本
PRE-05 | 测试准备 | 冻结应用版本 | 已记录应用或镜像版本，首轮基线期间不变更 | 是 | 我方技术人员 | 2026-09-04 | 未开始 | 环境与版本
PRE-06 | 测试准备 | 冻结生产提示词版本 | 已记录当前实际生效的生产提示词版本，首轮基线期间不变更 | 是 | 我方技术人员 | 2026-09-04 | 未开始 | 环境与版本
PRE-07 | 测试准备 | 记录主模型配置名称 | 仅记录配置名称，不记录Base URL、API Key等敏感配置 | 是 | 我方技术人员 | 2026-09-04 | 未开始 | 环境与版本
PRE-08 | 测试准备 | 确定双方负责人 | 宜运业务审核人、宜运API对接人和我方技术支持均已明确 | 是 | 双方 | 2026-09-04 | 未开始 | 环境与版本
GOLD-01 | 案例与金标准备 | 案例编号唯一 | 所有案例使用唯一且固定的YY-xxx编号，无重复编号 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-04 | 未开始 | 案例台账
GOLD-02 | 案例与金标准备 | 原始文件完整可读 | 文件可正常打开、未损坏、未加密，原文件已留存且不会被覆盖 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-04 | 未开始 | 案例台账
GOLD-03 | 案例与金标准备 | 符合上传限制 | 单次最多10个文件；普通单文件不超过50MB；旧版DOC不超过20MB；合计不超过100MB | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-04 | 未开始 | 案例台账
GOLD-04 | 案例与金标准备 | 标记敏感信息 | 每个案例均已明确是否包含客户、价格、联系人等敏感信息 | 是 | 宜运业务审核人 | 2026-09-04 | 未开始 | 案例台账
GOLD-05 | 案例与金标准备 | 完成完整57字段金标 | 每个纳入准确率统计的案例均有完整57字段人工标准答案 | 是 | 宜运业务审核人 | 2026-09-04 | 未开始 | 案例台账/金标JSON
GOLD-06 | 案例与金标准备 | 业务审核金标 | 人工标准答案已经宜运业务审核；有争议项已单独登记并暂停评分 | 是 | 宜运业务审核人 | 2026-09-04 | 未开始 | 案例台账/口径确认
GOLD-07 | 案例与金标准备 | 选出5个冒烟案例 | 覆盖主要文件类型、普通文本和至少一个复杂样本 | 是 | 双方 | 2026-09-04 | 未开始 | 案例台账
GOLD-08 | 案例与金标准备 | 选出8～12个高精度对比案例 | 复杂表格、扫描件、图片或Word内嵌截图等代表样本已选定 | 是 | 双方 | 2026-09-04 | 未开始 | 案例台账
SMK-01 | 冒烟测试 | 服务健康检查通过 | 健康接口返回ready，关键依赖状态正常 | 是 | 我方技术支持 | 2026-09-07 | 未开始 | 执行日志
SMK-02 | 冒烟测试 | API鉴权通过 | 使用测试租户API Key提交请求，不出现401或403 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-07 | 未开始 | 执行日志
SMK-03 | 冒烟测试 | 文件上传成功 | 接口接受文件并返回有效task_id | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-07 | 未开始 | 执行日志
SMK-04 | 冒烟测试 | 任务轮询成功 | 每3秒查询原task_id并最终取得SUCCESS或FAILED明确终态 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-07 | 未开始 | 执行日志
SMK-05 | 冒烟测试 | 成功结果可读取 | SUCCESS任务已保存result_json、duration_ms、识别模式和扣费信息 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-07 | 未开始 | 执行日志/结果目录
SMK-06 | 冒烟测试 | 失败信息可追踪 | FAILED或超时任务保存完整error_message，不使用空JSON计分 | 是 | 双方 | 2026-09-07 | 未开始 | 执行日志/问题清单
SMK-07 | 冒烟测试 | 空提取结果识别正确 | 仅默认GoodsType=S时标记为模型返回空提取结果，不计为正常成功 | 是 | 我方技术支持 | 2026-09-07 | 未开始 | 执行日志
SMK-08 | 冒烟测试 | 幂等重发验证通过 | 模拟不确定提交结果时复用原幂等键，没有重复创建或重复扣费 | 是 | 双方 | 2026-09-07 | 未开始 | 执行日志
SMK-09 | 冒烟测试 | 冒烟阶段无未关闭P0 | 如出现数据安全、串租户或整体不可用问题，已停止后续真实案例测试 | 是 | 双方 | 2026-09-07 | 未开始 | 问题清单
BASE-01 | 批量基线测试 | 生产配置保持冻结 | 本批应用、提示词和模型配置与基线起点一致 | 是 | 我方技术人员 | 2026-09-08 | 未开始 | 环境与版本
BASE-02 | 批量基线测试 | 按批次提交 | 每批不超过5个案例，上一批状态明确后再开始下一批 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-09 | 未开始 | 执行日志
BASE-03 | 批量基线测试 | 控制并发 | 默认并发不超过3，遇到429时按Retry-After等待 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-09 | 未开始 | 执行日志
BASE-04 | 批量基线测试 | 完整记录任务 | 每次请求均登记幂等键、task_id、模式、时间、终态和结果路径 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-09 | 未开始 | 执行日志
BASE-05 | 批量基线测试 | 所有案例有明确结论 | 案例取得终态，或记录超时、失败、暂停评分及排除原因 | 是 | 双方 | 2026-09-09 | 未开始 | 案例台账
BASE-06 | 批量基线测试 | 两层结果核对完成 | 程序精确对比与业务等价判断分别记录，不混用口径 | 是 | 宜运业务审核人 | 2026-09-09 | 未开始 | 字段差异
BASE-07 | 批量基线测试 | 差异完成归因分级 | 每项错误均有PARSER等归因、P0～P3等级和原文证据 | 是 | 双方 | 2026-09-09 | 未开始 | 字段差异/问题清单
BASE-08 | 批量基线测试 | 争议金标暂停评分 | BUSINESS_UNCLEAR或GOLD_ERROR案例不强行判模型错误，已登记待确认人 | 是 | 双方 | 2026-09-09 | 未开始 | 口径确认/问题清单
HIGH-01 | 高精度识别对比 | 使用同一原始文件 | Standard和High Accuracy使用完全相同、未修改的原始文件 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-10 | 未开始 | 高精度AB
HIGH-02 | 高精度识别对比 | 使用不同幂等键 | 两种识别模式分别提交，幂等键包含对应模式 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-10 | 未开始 | 执行日志
HIGH-03 | 高精度识别对比 | 高精度PDF页数合规 | 使用high_accuracy的PDF不超过20页；超限文件登记后暂停处理 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-10 | 未开始 | 案例台账
HIGH-04 | 高精度识别对比 | 记录两种模式准确率 | Standard和High Accuracy使用同一金标并分别记录准确率 | 是 | 双方 | 2026-09-10 | 未开始 | 高精度AB
HIGH-05 | 高精度识别对比 | 记录视觉页数与耗时 | 两种模式的视觉页数、总耗时及额外耗时均已填写 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-10 | 未开始 | 高精度AB/执行日志
HIGH-06 | 高精度识别对比 | 记录改善和退化字段 | 明确列出高精度模式改善的字段、退化字段及原文证据 | 是 | 宜运业务审核人 | 2026-09-10 | 未开始 | 字段差异/问题清单
HIGH-07 | 高精度识别对比 | 形成模式建议 | 按文件类型给出建议高精度、标准模式足够或高精度无改善结论 | 是 | 双方 | 2026-09-10 | 未开始 | 高精度AB
FIX-01 | 问题、反馈与复测 | 问题信息完整 | 问题包含案例、字段、归因、等级、现象、原文证据、预期和实际结果 | 是 | 双方 | 2026-09-10 | 未开始 | 问题清单
FIX-02 | 问题、反馈与复测 | 业务确认纠错内容 | corrected_result中的字段和值已经宜运业务人员确认 | 是 | 宜运业务审核人 | 2026-09-10 | 未开始 | 字段差异/反馈记录
FIX-03 | 问题、反馈与复测 | 基线完成后再采纳反馈 | 首轮基线已完成，反馈不会改变同一批次的系统行为 | 是 | 双方 | 2026-09-10 | 未开始 | 案例台账
FIX-04 | 问题、反馈与复测 | 反馈只提交确认字段 | corrected_result不夹带未核实字段，notes包含案例编号、原文证据和预期规则 | 是 | 宜运业务审核人 | 2026-09-10 | 未开始 | 反馈记录
FIX-05 | 问题、反馈与复测 | 主动复测次数受控 | 同一案例最多主动复测一次；再次失败后转问题分析 | 是 | 双方 | 2026-09-10 | 未开始 | 执行日志
FIX-06 | 问题、反馈与复测 | 复测关联原任务 | 复测Task ID、原Task ID、问题ID和版本信息可互相追溯 | 是 | 宜运API对接人 | 2026-09-10 | 未开始 | 案例台账/问题清单
FIX-07 | 问题、反馈与复测 | 问题有负责人和下一步 | 所有未关闭问题均填写负责人、计划完成日和结论或下一步 | 是 | 双方 | 2026-09-10 | 未开始 | 问题清单
END-01 | 测试收尾 | 案例统计范围完整 | 所有案例已纳入统计，或明确记录暂停评分、失败及排除原因 | 是 | 双方 | 2026-09-11 | 未开始 | 案例台账
END-02 | 测试收尾 | P0/P1完成处置 | 所有P0/P1均已关闭、复测通过，或有双方认可的书面处理计划 | 是 | 双方 | 2026-09-11 | 未开始 | 问题清单
END-03 | 测试收尾 | 统计指标核对无误 | 统计看板无公式错误，关键数字与案例及执行日志抽查一致 | 是 | 我方技术支持 | 2026-09-11 | 未开始 | 统计看板
END-04 | 测试收尾 | 安全检查完成 | 报告、台账和共享材料中不存在完整API Key、Webhook Secret或其他敏感凭据 | 是 | 双方 | 2026-09-11 | 未开始 | 最终材料
END-05 | 测试收尾 | 基线与验收结论区分 | 报告明确本轮为当前能力基线，不表述为已经正式验收通过 | 是 | 双方 | 2026-09-11 | 未开始 | 最终报告
END-06 | 测试收尾 | 待确认业务口径已汇总 | 所有未确认字段规则均有问题说明、客户确认人和后续日期 | 是 | 双方 | 2026-09-11 | 未开始 | 口径确认
END-07 | 测试收尾 | 形成下一轮门槛 | 基于本轮基线形成关键字段、准确率、稳定性和时效的书面建议门槛 | 是 | 双方 | 2026-09-11 | 未开始 | 最终报告

## 环境与版本
环境、安全与版本冻结记录 | 环境、安全与版本冻结记录 | 环境、安全与版本冻结记录 | 环境、安全与版本冻结记录 | 环境、安全与版本冻结记录
项目 | 填写值 | 负责人 | 确认状态 | 说明
Base URL | http://115.29.213.72:30010 |  | 待确认 | 正式环境应使用 HTTPS
网络链路 |  | 宜运API对接人 | 待确认 | 确认属于双方认可的受控环境
测试租户 |  | 我方管理员 | 待确认 | 不要填写 API Key
租户余额 |  | 我方管理员 | 待确认 | 覆盖基线、A/B和一次复测
应用/镜像版本 |  | 我方技术人员 | 待确认 | 测试周内保持冻结
生产提示词版本 |  | 我方技术人员 | 待确认 | 记录当前实际生效版本
主模型配置名称 |  | 我方技术人员 | 待确认 | 只记录配置名称，不记录密钥
测试开始时间 | 2026-09-07 | 双方 | 待确认
宜运业务审核人 |  | 宜运 | 待确认 | 负责标准答案和业务等价判断
宜运API对接人 |  | 宜运 | 待确认 | 负责提交、轮询和日志
我方技术支持 |  | 我方 | 待确认 | 负责故障排查和归因

## 案例台账
案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例） | 案例台账（每行一个业务案例）
案例编号 | 文件名/文件组合 | 文件类型 | 业务类型 | 文件特征 | 含敏感信息 | 业务审核人 | 计划模式 | 金标状态 | Standard Task ID | Standard状态 | Standard耗时ms | Standard视觉页数 | Standard扣费 | Standard结果路径 | High Task ID | High状态 | High耗时ms | High视觉页数 | High扣费 | High结果路径 | 业务结论 | 问题等级 | 主要归因 | 已提交反馈 | 反馈ID | 复测Task ID | 备注
YY-001 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-002 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-003 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-004 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-005 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-006 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-007 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-008 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-009 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-010 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-011 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-012 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-013 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-014 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-015 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-016 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-017 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-018 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-019 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-020 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-021 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-022 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-023 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-024 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-025 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-026 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-027 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-028 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-029 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-030 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-031 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-032 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-033 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-034 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-035 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-036 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-037 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-038 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-039 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-040 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-041 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-042 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-043 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-044 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-045 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-046 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-047 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-048 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-049 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否
YY-050 | [6 empty] | standard | 草稿 |  | 未运行 | [5 empty] | 未运行 |  |  |  |  | 待核对 |  |  | 否

## 字段差异
字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段） | 字段级差异记录（每行一个差异或核对字段）
案例编号 | 模式 | 字段路径 | 人工标准值 | 模型实际值 | 精确结果 | 业务判断 | 错误归因 | 问题等级 | 原文证据 | 审核人 | 确认状态 | 问题ID | 差异类型

## 执行日志
API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行） | API 执行日志（每次请求一行）
提交时间 | 案例编号 | 模式 | 次数 | 幂等键 | Task ID | 文件名 | 提交HTTP | 最终状态 | 总耗时ms | 视觉总页数 | 视觉处理页数 | 视觉耗时ms | 扣费 | 错误信息 | 结果路径 | 操作人 | Standard耗时辅助 | High耗时辅助

## 高精度AB
Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例） | Standard 与 High Accuracy 对比（建议8～12例）
案例编号 | 适用字段数 | Standard正确数 | High正确数 | Standard准确率 | High准确率 | 准确率提升 | Standard耗时ms | High耗时ms | 额外耗时ms | 业务结论
YY-001 | [9 empty] | 待核对
YY-002 | [9 empty] | 待核对
YY-003 | [9 empty] | 待核对
YY-004 | [9 empty] | 待核对
YY-005 | [9 empty] | 待核对
YY-006 | [9 empty] | 待核对
YY-007 | [9 empty] | 待核对
YY-008 | [9 empty] | 待核对
YY-009 | [9 empty] | 待核对
YY-010 | [9 empty] | 待核对
YY-011 | [9 empty] | 待核对
YY-012 | [9 empty] | 待核对

## 问题清单
问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态 | 问题清单与闭环状态
问题ID | 案例编号 | 字段 | 错误归因 | 问题等级 | 现象 | 原文证据 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 负责人 | 计划完成日 | 复测Task ID | 结论/下一步
ISSUE-001
ISSUE-002
ISSUE-003
ISSUE-004
ISSUE-005
ISSUE-006
ISSUE-007
ISSUE-008
ISSUE-009
ISSUE-010
ISSUE-011
ISSUE-012
ISSUE-013
ISSUE-014
ISSUE-015
ISSUE-016
ISSUE-017
ISSUE-018
ISSUE-019
ISSUE-020
ISSUE-021
ISSUE-022
ISSUE-023
ISSUE-024
ISSUE-025
ISSUE-026
ISSUE-027
ISSUE-028
ISSUE-029
ISSUE-030
ISSUE-031
ISSUE-032
ISSUE-033
ISSUE-034
ISSUE-035
ISSUE-036
ISSUE-037
ISSUE-038
ISSUE-039
ISSUE-040
ISSUE-041
ISSUE-042
ISSUE-043
ISSUE-044
ISSUE-045
ISSUE-046
ISSUE-047
ISSUE-048
ISSUE-049
ISSUE-050
ISSUE-051
ISSUE-052
ISSUE-053
ISSUE-054
ISSUE-055
ISSUE-056
ISSUE-057
ISSUE-058
ISSUE-059
ISSUE-060
ISSUE-061
ISSUE-062
ISSUE-063
ISSUE-064
ISSUE-065
ISSUE-066
ISSUE-067
ISSUE-068
ISSUE-069
ISSUE-070
ISSUE-071
ISSUE-072
ISSUE-073
ISSUE-074
ISSUE-075
ISSUE-076
ISSUE-077
ISSUE-078
ISSUE-079
ISSUE-080
ISSUE-081
ISSUE-082
ISSUE-083
ISSUE-084
ISSUE-085
ISSUE-086
ISSUE-087
ISSUE-088
ISSUE-089
ISSUE-090
ISSUE-091
ISSUE-092
ISSUE-093
ISSUE-094
ISSUE-095
ISSUE-096
ISSUE-097
ISSUE-098
ISSUE-099
ISSUE-100
ISSUE-101
ISSUE-102
ISSUE-103
ISSUE-104
ISSUE-105
ISSUE-106
ISSUE-107
ISSUE-108
ISSUE-109
ISSUE-110
ISSUE-111
ISSUE-112
ISSUE-113
ISSUE-114
ISSUE-115
ISSUE-116
ISSUE-117
ISSUE-118
ISSUE-119
ISSUE-120
ISSUE-121
ISSUE-122
ISSUE-123
ISSUE-124
ISSUE-125
ISSUE-126
ISSUE-127
ISSUE-128
ISSUE-129
ISSUE-130
ISSUE-131
ISSUE-132
ISSUE-133
ISSUE-134
ISSUE-135
ISSUE-136
ISSUE-137
ISSUE-138
ISSUE-139
ISSUE-140
ISSUE-141
ISSUE-142
ISSUE-143
ISSUE-144
ISSUE-145
ISSUE-146
ISSUE-147
ISSUE-148
ISSUE-149
ISSUE-150

## 口径确认
业务口径与关键字段确认 | 业务口径与关键字段确认 | 业务口径与关键字段确认 | 业务口径与关键字段确认 | 业务口径与关键字段确认 | 业务口径与关键字段确认 | 业务口径与关键字段确认
确认项 | 候选字段/规则 | 当前理解 | 宜运确认口径 | 是否关键 | 确认人 | 状态
港口与地点 | POR/POL/POD/Delivery | 代码与名称分别落位，不从名称推导代码 |  | 是 |  | 待确认
箱货明细 | ContainerInfo | 无明确箱明细时返回空数组；单一箱型例外需客户确认 |  | 是 |  | 待确认
件重体 | Packages/GrossWeight/Volume | 数值与单位分别输出并按约定标准化 |  | 是 |  | 待确认
运费条款 | FreightTerm | 仅按原文明确内容提取 |  | 是 |  | 待确认
放单类型 | ReleaseBLType | 仅按原文明确内容提取 |  | 是 |  | 待确认
业务等价 | 大小写/标点/换行 | 精确对比有差异时由业务判断是否等价 |  | 否 |  | 待确认
空结果 | 仅GoodsType=S | 按模型空提取结果处理，不计正常成功 |  | 是 |  | 待确认
关键字段清单 | BookingNo、港口地点、船期航次、箱货、件重体、品名、HSCode等 | 9月9日联合确认最终范围 |  | 是 |  | 待确认
验收门槛 | 准确率/成功率/时效 | 首轮只建立基线，随后书面确认门槛 |  |  |  | 待确认

## 统计看板
测试基线统计看板 | 测试基线统计看板 | 测试基线统计看板 | 测试基线统计看板 | 测试基线统计看板 | 测试基线统计看板
指标 | 当前值 | 说明
已登记案例数 | 0 | 文件名已填写的案例
已执行任务数 | 0 | 取得Task ID的请求
成功任务数 | 0 | 最终状态SUCCESS
失败任务数 | 0 | 最终状态FAILED
技术完成率 |  | 成功任务÷成功与失败任务
空结果数 | 0 | 仅默认GoodsType=S等空结果
空结果率 |  | 空结果÷已执行任务
精确一致字段 | 0 | 字符串精确一致
精确差异字段 | 0 | 需要业务复核
精确字段准确率 |  | 精确一致÷已比较字段
业务一致字段 | 0 | 人工判定业务等价
业务错误字段 | 0 | 人工确认错误
业务字段准确率 |  | 业务一致÷已人工判断字段
确认P0/P1问题 | 0 | 正式验收阻塞项
幻觉字段数 | 0 | 无原文依据的错误填充
Standard平均耗时ms |  | 仅standard任务
Standard P50耗时ms |  | 仅standard任务
Standard P95耗时ms |  | 仅standard任务
High平均耗时ms |  | 仅high_accuracy任务
High P50耗时ms |  | 仅high_accuracy任务
High P95耗时ms |  | 仅high_accuracy任务
平均准确率提升 |  | 配对案例High减Standard
平均额外耗时ms |  | 配对案例High减Standard
本轮先建立真实基线，不预设正式验收阈值。9月9日确认关键字段，9月11日基于结果提出下一轮书面门槛。